## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市危化品事故处置应急检测能力项目（已纳入政府采购预算）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市化工职业病防治院
项目负责人 |  |  | 潘兴富 |  |  | 联系电话 | 010-87854551
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 475 | 475 | 472.88 | 10 | 99.55% | 9.9554
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 475 | 475 | 472.88 | — | 99.55% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 作为北京市和国家应急管理部门技术支撑单位，建设可以应对各种类型危化品事故常见的易燃、易爆、有毒、有害气体和挥发性有机物的快速定性定量检测的实验室，为事故调查处置、风险评估、技术指导等工作提供技术支撑。同时，作为北京市重点实验室依托单位，组织完成应急管理部重点实验室申报工作，并争取获批。 |  |  |  | 本次购置的四台设备，极大的提高了我院应对各类易燃、易爆、有毒、有害气体和挥发性有机物的快速定性定量检测能力，为事故调查处置、风险评估、技术指导等工作提供技术支撑。开发出生物样本（血、尿）中金属元素含量检测质控物质，为人群生物样本金属含量检测提供质量控制技术支持。同时已完成应急管理部重点实验室申报工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增仪器设备数量 | 4台/套 | 4台/套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备到位时间 | 8月前设备到位 | 2022年3月底前设备全部到位 |  | 10 | 5 | 受国外疫情影响，部分进口设备到货时间延长
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤475万元 | 472.88万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 履职服务基础、公共服务能力得到提升 | 履职服务基础、公共服务能力得到提升 | 履职服务基础、公共服务能力得到提升 |  | 30 | 29
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9.5
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4554
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。