## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 应急救援楼机械立体车库建设项目（已纳入政府采购预算）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市化工职业病防治院
项目负责人 |  |  | 魏威 |  |  | 联系电话 | 010-62879254
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 435 | 10 | 96.67% | 9.6667
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 450 | 450 | 435 | — | 96.67% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将极大地改善我院停车难问题及保证北京市化工职业病防治院应急救援楼项目（应急救援楼等3项）工程竣工验收，促进我院医疗设施服务能力的提升，为今后的医疗和对外服务工作奠定基础。 |  |  |  | 目前接卸车库土建施工及设备配套施工已完成，设备生产完成70%，根据现场条件，计划2022年7月5日开始进场安装，2022年10月15日验收调试完成，交付使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设立体车库 | 1台/套 | 0 |  | 10 | 8 | 1.生产产地在深圳，受疫情原因生产计划滞后；0.应急救援楼机械车库设备安装场地完成时间滞后。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 0% |  | 10 | 9 | 1.生产产地在深圳，受疫情原因生产计划滞后；1.应急救援楼机械车库设备安装场地完成时间滞后。
|  | 时效指标 | 按预定进度完成 | 6月前设备到位 | 计划2022年10月15日验收调试完成，交付使用 |  | 10 | 9 | 1.生产产地在深圳，受疫情原因生产计划滞后；2.应急救援楼机械车库设备安装场地完成时间滞后。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤450万元 | 435万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 履职服务基础、公共服务能力得到提升 | 履职服务基础、公共服务能力得到提升 | 履职服务基础、公共服务能力得到提升 |  | 30 | 29
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9.5
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1667
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。